## Indice
Foglio | Titolo
Tav.1 | Confronto tra i tempi di attuazione rilevati dall’ANCE e dall’UVER
Tav.2 | Quadro riepilogativo degli interventi finanziati dalle Politiche di Coesione
Tab.2 | Variabili esplicative usate nei modelli di stima con la relativa numerosità per ciascuna modalità
Fig.2 | Distribuzione regionale dei progetti in valore assoluto e percentuale
Fig.4 | Tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali per classi di costo e fase
Tav.4 | Interventi con lavori in corso alle date di monitoraggio del 31/12/2009 e del 31/12/2013
Fig.5 | Tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali per settore e fase
Tav.6 | Tempi di attuazione degli interventi per settore, fase e macroarea
Fig. 6 | Tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali per settore e area geografica
Fig.7 | Peso % dei tempi di attraversamento per fase
Fig.8 | Peso % dei tempi di attraversamento per classe di costo
Tav.7 | Peso % dei tempi di attraversamento per fase e classe di costo
Fig.9 | Peso dei tempi di attraversamento per area geografica
Fig.10 | Durate nette delle fasi di attuazione degli interventi infrastrutturali per regione e fase
Fig.11 | Fase di progettazione: scostamenti netti percentuali regionali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale
Fig.12 | Fase di affidamento dei lavori: scostamenti netti percentuali regionali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale
Fig.13 | Fase di realizzazione dei lavori: scostamenti netti percentuali regionali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale
Fig.14 | Tempi di attuazione totali: scostamenti netti percentuali regionali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale
Fig.15 | Tempi di attuazione delle opere: confronto tra durate nette, durate medie regionali e media nazionale
Fig.16 | Durate nette delle fasi di attuazione degli interventi infrastrutturali per tipologia di Ente Attuatore
Fig. 17 | Fase di progettazione: scostamenti netti percentuali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale, per tipologia di Ente
Fig. 18 | Fase di affidamento dei lavori: scostamenti netti percentuali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale, per tipologia di Ente
Fig.19 | Fase di realizzazione dei lavori: scostamenti netti percentuali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale, per tipologia di Ente
Fig.20 | Tempi di attuazione totali: scostamenti netti percentuali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale, per tipologia di Ente
Fig.21 | Tempi di attuazione delle opere: confronto tra durate nette, durate medie per tipologia di ente e media nazionale
Fig.22 | Confronto tra durate medie di esecuzione dei lavori, durate medie dei tempi di realizzazione della spesa e percentuale di spesa realizzata a fine lavori, per ripartizione geografica
Fig.23 | Confronto tra durate medie di esecuzione dei lavori, durate medie dei tempi di realizzazione della spesa e percentuale di spesa realizzata a fine lavori, per classe di importo
Fig.24 | Confronto tra durate medie di esecuzione dei lavori, durate medie dei tempi di realizzazione della spesa e percentuale di spesa realizzata a fine lavori, per settore
Fig.25 | Confronto tra durate medie di esecuzione dei lavori, durate medie dei tempi di realizzazione della spesa e percentuale di spesa realizzata a fine lavori, ente attuatore
Fig.26 | Completamento della spesa: scostamenti netti percentuali regionali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale
Fig.27 | Tempi di completamento della spesa: confronto tra durate nette, durate medie regionali e media nazionale
Fig.28 | Tempi di completamento della spesa: scostamenti netti percentuali dei tempi di attuazione degli interventi rispetto alla media nazionale, per tipologia di Ente
Fig.29 | Tempi di completamento della spesa: confronto tra durate nette, durate medie per tipologia di ente e media nazionale
Fig.30 | Distanza in anni dalla stipula all’avvio della spesa (primo anno di spesa): confronto tra avvio dichiarato e avvio effettivo
Fig.32 | Curva di spesa dichiarata alla stipula, curva di spesa effettiva e curva dichiarata con avvio effettivo e relativi baricentri
Tav.A1 | Peso dei tempi di attraversamento per fase e classe di costo
Tav.A2 | Peso dei tempi di attraversamento per fase, classe di costo e area geografica
Tav.A3 | Settore "Ambiente - Difesa del suolo": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A4 | Settore "Ambiente - Difesa del suolo": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase
Tav.A5 | Settore "Ambiente - Altre opere": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A6 | Settore "Ambiente - Altre opere": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase
Tav.A7 | Settore "Ciclo Integrato dell’Acqua - Opere di smaltimento reflui e rifiuti": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A8 | Settore "Ciclo Integrato dell’Acqua - Opere di smaltimento reflui e rifiuti": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase
Tav.A9 | Settore "Ciclo Integrato dell’Acqua - Risorse idriche": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A10 | Settore "Ciclo Integrato dell’Acqua - Risorse idriche": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase
Tav.A11 | Settore "Cultura e servizi ricreativi": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A12 | Settore "Cultura e servizi ricreativi": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase
Tav.A13 | Settore "Edilizia": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A14 | Settore "Edilizia": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase
Tav.A15 | Settore "Viabilità - Strade": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A16 | Settore "Viabilità - Strade": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase
Tav.A17 | Settore "Viabilità - Altre opere": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A18 | Settore "Viabilità - Altre opere": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase
Tav.A19 | Settore "Altri trasporti": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A20 | Settore "Altri trasporti": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase
Tav.A21 | Settore "Varie": tempi attuativi medi (anni) per classe di costo e fase
Tav.A22 | Settore "Varie": peso dei tempi di attraversamento (%) per classe di costo e fase

## Glossario
Nome | Unità di misura | Descrizione | Tabelle e grafici
Ciclo di programmazione |  | Articolato nei cicli: 2000-2006 e 2007-2013. | Tav.2
Programmazione |  | Articolata in: ▪ UE (Fondi Strutturali) ▪ Nazionale (cofinanziati con fondi FAS e FSC) | Tav.2
Programma |  | Nel caso di programmazione UE 2007-13 si articola in 5 categorie di programmi: ▪ POIN FESR ▪ PON FESR ▪ PON FSE ▪ POR FESR ▪ POR FSE Nel caso di programmi FSC 2007-13 si articola in 4 categorie di programmi: ▪ PA - Programma Attuativo ▪ PNA - Programma Nazionale di Attuazione ▪ PRA - Programma Regionale di Attuazione ▪ PAR - Programma Attuativo Regionale Nel caso di programmi FSC (ex FAS) 2000-06 si articola nelle 19 Intese Istituzioni di Programma + 1 Intesa Multiregionale | Tav.2
OOPP - Numero progetti |  | Numero progetti di tipo opera pubblica | Tav.2
TOT - Numero progetti |  | Numero progetti totale | Tav.2
OOPP - Finanziamento totale netto | euro | Finanziamento totale al netto delle economie - Opere pubbliche | Tav.2
TOT - Finanziamento totale netto | euro | Finanziamento totale al netto delle economie - Totale | Tav.2
Fonte |  | Fonte dell'informazione | Tav.1
Settore |  | La classificazione è così articolata: ▪ Ambiente - Difesa del suolo ▪ Ambiente - Altre opere ▪ Ciclo integrato dell'acqua - Opere di smaltimento reflui e rifiuti ▪ Ciclo integrato dell'acqua - Risorse idriche ▪ Viabilità - Strade, Viabilità - Altre opere ▪ Altri trasporti ▪ Cultura e servizi ricreativi ▪ Edilizia ▪ Varie | Tav.3 | Tav.4 | Fig.5 | Tav.6 | Fig.6 | Fig.23 | Fig.24
Regione |  | E' articolata in 19 regioni. I dati della regione Valle d’Aosta sono accorpati a quelli della regione Piemonte vista la scarsa numerosità di opere. | Tav.3 | Fig.2 | Tav.4 | Fig.10 | Fig.11 | Fig.12 | Fig.13 | Fig.14 | Fig.15 | Fig.26 | Fig.27
Macroarea |  | La classificazione è così articolata: ▪ NORD (che comprende le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna) ▪ CENTRO (che comprende le regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio) ▪ SUD (che comprende le regioni Abruzzo, Moilse, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) | Tav.6 | Fig.6 | Fig.9 | Fig.22
Classe di costo | milioni di euro | Articola in 11 classi il valore complessivo di un'opera: ▪ <= 0,1 : il costo dell'opera è inferiore o uguale a 100.000 euro ▪ 0,1 - 0,2 ▪ 0,2 - 0,5 ▪ 0,5 - 1 ▪ 1 - 2 ▪ 2 - 5 ▪ 5 - 10 ▪ 10 - 20 ▪ 20 - 50 ▪ 50 - 100 ▪ >= 100 : il costo dell'opera è superiore o uguale a 100 milioni di euro | Fig.4 | Fig.8 | Tav.7 | Fig.23 | Tav.A1 | Tav.A2 | Tav.A3 | Tav.A4 | Tav.A5 | Tav.A6 | Tav.A7 | Tav.A8 | Tav.A9 | Tav.A10 | Tav.A11 | Tav.A12
Ente attuatore |  | La classificazione è così articolata: ▪ Comuni fino a 50.000 abitanti ▪ Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti ▪ Comuni oltre 100.000 abitanti ▪ Province ▪ Regioni ▪ Gestione reti ▪ Ministeri ▪ Altri enti | Tav.3 | Tav.4 | Fig.16 | Fig.17 | Fig.18 | Fig.19 | Fig.20 | Fig.21 | Fig.25 | Fig.28 | Fig.29
Tipo intervento |  | La classificazione è così articolata: ▪ Nuova realizzazione ▪ Restauro-Recupero ▪ Altro | Tav.6 Fig.4 Tav.3: Tav.3
Fonte di finanziamento |  | La classificazione è così articolata: ▪ FSC e fondi nazionali e/o locali (finanziamento FSC presente, finanziamento UE assente, eventuale presenza di cofinanziamento da altre fonti nazionali e/o locali e/o private) ▪ FSC + Fondi UE e fondi nazionali e/o locali (finanziamento FSC e UE presenti, eventuale presenza di cofinanziamento da altre fonti nazionali e/o locali e/o private) ▪ Fondi UE e fondi nazionali e/o locali (finanziamento UE presente, finanziamento FSC assente, eventuale presenza di cofinanziamento da altre fonti nazionali e/o locali e/o private) ▪ Altro - Solo fondi nazionali e/o locali (finanziamento FSC e UE assenti, copertura finanziaria tramite soli fondi nazionali e/o locali e/o private) | Tav.6 Fig.4 Tav.3: Tav.3
Costo totale | euro | Costo totale del progetto | Tav.6 Fig.4 Tav.3: Tav.4
Data inizio lavori |  | Data di inizio della fase di esecuzione lavori | Tav.6 Fig.4 Tav.3: Tav.4
Avanzamento economico | % | Percentuale di spesa realizzata alla data di monitoraggio del 31/12/2013 | Tav.6 Fig.4 Tav.3: Tav.4
Fasi |  | Le fasi sono articolate in: ▪ progettazione preliminare ▪ progettazione definitiva ▪ progettazione esecutiva ▪ progettazione totale: fase complessiva costituita dalle 3 fasi di progettazione ▪ affidamento lavori | Tav.6 Fig.4 Tav.3: Fig.7
Quota tempi di attraversamento | % | Peso percentuale dei tempi di attraversamento (tempo che intercorre tra la fine di una fase e l’avvio della successiva) sulla durata della fase complessiva (tempo tra l'inizio della fase e l'inizio della fase successiva). | Tav.6 Fig.4 Tav.3: Fig.7; Fig.6 Fig.8 Tav.4: Fig.8; Fig.9 Tav.7 Fig.16: Fig.9
Quota fase effettiva | % | Peso percentuale ella durata della fase effettiva (intervallo temporale che intercorre tra l'inizio e la fine di una fase) sulla durata della fase complessiva (intervallo temporale tra l'inizio della fase e l'inizio della fase successiva). | Tav.6 Fig.4 Tav.3: Fig.7; Fig.6 Fig.8 Tav.4: Fig.8; Fig.9 Tav.7 Fig.16: Fig.9
Durata media Progettazione | anni | Durata media della fase di progettazione (somma delle durate delle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva), comprensiva di tempi dei attraversamento. | Fig.4 | Fig.5 | Tav.6 | Tav.A3 | Tav.A5 | Tav.A7 | Tav.A9 | Tav.A11 | Tav.A13 | Tav.A15 | Tav.A17 | Tav.A19 | Tav.A21
Durata media Affidamento lavori | anni | Durata media della fase di affidamento lavori, comprensiva dei tempi di attraversamento. | Fig.4 | Fig.5 | Tav.6 | Tav.A3 | Tav.A5 | Tav.A7 | Tav.A9 | Tav.A11 | Tav.A13 | Tav.A15 | Tav.A17 | Tav.A19 | Tav.A21
Durata media Esecuzione lavori | anni | Durata media della fase di realizzazione lavori. | Fig.4 | Fig.5 | Tav.6 | Fig.22 | Fig.23 | Fig.24 | Fig.25 | Tav.A3 | Tav.A5 | Tav.A7 | Tav.A9 | Tav.A11 | Tav.A13 | Tav.A15 | Tav.A17 | Tav.A19 | Tav.A21
Durata media Totale | anni | Durata media delle fasi attuative di un'opera pubblica (progettazione, affidamento lavori e realizzazione lavori), comprensiva dei tempi di attraversamento. | Fig.4 | Fig.5 | Tav.6 | Fig.6 | Fig.15 | Fig.21 | Tav.A3 | Tav.A5 | Tav.A7 | Tav.A9 | Tav.A11 | Tav.A13 | Tav.A15 | Tav.A17 | Tav.A19 | Tav.A21
Durata media Gara di appalto | anni | Durata media della fase di affidamento lavori, comprensiva dei tempi di attraversamento. | Fig.7 Fig.4 Fig.4: Tav.1
Quota T.A. Progettazione preliminare | % | Peso percentuale della durata dei tempi di attraversamento sulla durata complessiva della progettazione preliminare. | Fig.7 Fig.4 Fig.4: Tav.7
Quota T.A. Progettazione definitiva | % | Peso percentuale della durata dei tempi di attraversamento sulla durata complessiva della progettazione definitiva. | Fig.7 Fig.4 Fig.4: Tav.7
Quota T.A. Progettazione esecutiva | % | Peso percentuale della durata dei tempi di attraversamento sulla durata complessiva della progettazione esecutiva. | Fig.7 Fig.4 Fig.4: Tav.7; Fig.8 Fig.5 Fig.5: Tav.A1; Fig.9 Tav.6 Tav.6: Tav.A2
Quota T.A. Progettazione totale | % | Peso percentuale della durata dei tempi di attraversamento sulla durata complessiva della progettazione. | Tav.7 | Tav.A1 | Tav.A2 | Tav.A4 | Tav.A6 | Tav.A8 | Tav.A10 | Tav.A12 | Tav.A14 | Tav.A16 | Tav.A18 | Tav.A20 | Tav.A22
Quota T.A. Affidamento lavori | % | Peso percentuale della durata dei tempi di attraversamento sulla durata complessiva della fase di affidamento lavori. | Tav.7 | Tav.A1 | Tav.A2 | Tav.A4 | Tav.A6 | Tav.A8 | Tav.A10 | Tav.A12 | Tav.A14 | Tav.A16 | Tav.A18 | Tav.A20 | Tav.A22
Quota T.A. Totale (esclusi i lavori) | % | Peso percentuale della durata dei tempi di attraversamento sulla durata totale (esclusa la fase di esecuzione lavori). | Tav.7 | Tav.A1 | Tav.A2 | Tav.A4 | Tav.A6 | Tav.A8 | Tav.A10 | Tav.A12 | Tav.A14 | Tav.A16 | Tav.A18 | Tav.A20 | Tav.A22
Quota T.A. Totale (inclusi i lavori) | % | Peso percentuale della durata dei tempi di attraversamento sulla durata totale (inclusa la fase di esecuzione lavori). | Tav.A4 | Tav.A6 | Tav.A8 | Tav.A10 | Tav.A12 | Tav.A14 | Tav.A16 | Tav.A18 | Tav.A20 | Tav.A22
Rapporto durata progettazione con e senza tempi di attraversamento |  | Rapporto tra la durata della progettazione con e senza tempi di attraversamento. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Tav.A1
Rapporto durata affidamento lavori con e senza tempi di attraversamento |  | Rapporto tra la durata dell'affidamento lavori con e senza tempi di attraversamento. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Tav.A1
Rapporto durata totale (escluso esecuzione lavori) con e senza tempi di attraversamento |  | Rapporto tra la durata totale (esclusa la fase di esecuzione lavori) con o senza tempi di attraversamento. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Tav.A1
Durata netta Progettazione | anni | Durata netta delle fasi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), comprensiva di tempi dei attraversamento. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.10; Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A6: Fig.16
Durata netta Affidamento lavori | anni | Durata netta della fase di affidamento lavori, comprensiva dei tempi di attraversamento. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.10; Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A6: Fig.16
Durata netta Esecuzione lavori | anni | Durata netta della fase di esecuzione lavori. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.10; Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A6: Fig.16
Durata netta Totale | anni | Durata netta delle fasi attuative di un'opera pubblica (progettazione, affidamento lavori e realizzazione lavori), comprensiva dei tempi di attraversamento. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.10; Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A6: Fig.15; Tav.A2 Tav.A2 Tav.A2 Tav.A2 Tav.A8: Fig.16; Tav.A2 Tav.A4 Tav.A4 Tav.A4 Tav.A10: Fig.21
Durata netta Spesa | anni | Durata netta per il completamento della spesa. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.27; Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A6: Fig.29
Scostamento netto % rispetto alla media nazionale | % | Lo sostamento netto percentuale rispetto alla media nazionale evidenzia la “propensione” dei territori( o degli enti attuatori) ad allungare o a ridurre i tempi di attuazione delle opere (o i tempi di completamento della spesa) rispetto alla media nazionale. | Fig.11 | Fig.12 | Fig.13 | Fig.14 | Fig.17 | Fig.18 | Fig.19 | Fig.20 | Fig.26 | Fig.28
% media spesa realizzata a fine lavori | % | Media della percentuale di spesa realizzate alla chiusura dei lavori. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.22; Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A6: Fig.23; Tav.A2 Tav.A2 Tav.A2 Tav.A2 Tav.A8: Fig.24; Tav.A2 Tav.A4 Tav.A4 Tav.A4 Tav.A10: Fig.25
Durata media spesa | anni | Durata media necessaria per il completamento del 100% della spesa complessiva. | Fig.22 | Fig.23 | Fig.24 | Fig.25 | Fig.27 | Fig.29
Durata media per la realizzazione del 95% della spesa | anni | Durata media necessaria per il completamento del 95% della spesa complessiva. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.22; Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A6: Fig.23; Tav.A2 Tav.A2 Tav.A2 Tav.A2 Tav.A8: Fig.24; Tav.A2 Tav.A4 Tav.A4 Tav.A4 Tav.A10: Fig.25
Tipologia di avvio della spesa |  | Si articola in due tipologie: ▪ Avvio della spesa dichiarato: primo anno di spesa dichiarato dalle amministrazioni alla data di stipula dell'APQ ▪ Avvio della spesa effettivo: primo anno di inizio effettivo della spesa rilevato al monitoraggio del 31/12/2013 | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.30
Distanza dalla stipula | anni | Distanza in anni tra la data di stipula e la data di avvio della spesa. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.30; Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A1 Tav.A6: Fig.32
Curva di spesa effettiva | % | Spesa effettiva registrata alla data di monitoraggio del 31/12/2013. Per i progetti con spesa non ancora ultimata i dati di monitoraggio effettivi sono integrati per le previsioni di spesa. La spesa viene espressa come percentuale di spesa annua a partire dalla data di stipula. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.32
Curva di spesa dichiarata | % | Spesa dichiarata alla data di stipula dell'APQ, espressa come percentuale di spesa annua a partire dalla data di stipula. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.32
Curva di spesa dichiarata con avvio effettivo | % | Curva di spesa ‘teorica’ che combina la dichiarazione di spesa con l’anno effettivo di inizio della spesa. Questa curva è ottenuta traslando la curva di spesa dichiarata fino a far coincidere il primo anno di spesa dichiarato con quello effettivo. | Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.7 Tav.A4: Fig.32

## Tav.1
Fonte | Classe di costo | Durata_progettazione | Durata_gara_di_appalto | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
ANCE | >=50 milioni di euro | 5.9 | 1.6 | 4 | 11.4
ANCE | <50 milioni di euro | 4.4 | 1.3 | 2.7 | 8.3
UVER | >=50 milioni di euro | 5.5 | 1.3 | 6.3 | 13
UVER | <50 milioni di euro | 4.3 | 1 | 4 | 9.3

## Tav.2
Programmazione | Ciclo_programmazione | Programma | OOPP_n_progetti | OOPP_fin_tot_netto | TOT_n_progetti | TOT_fin_tot_netto
UE | 2007-2013 | POIN - FESR (ATTRATTORI CULTURALI NATURALI E TURISMO, ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO) | 330 | 550676977 | 1384 | 1488301660.39
UE | 2007-2013 | PON - FESR (G.A.T., ISTRUZIONE, RETI E MOBILITÀ, RICERCA E COMPETITIVITA', SICUREZZA) | 4446 | 2748675487 | 22827 | 11581648874.79
UE | 2007-2013 | PON - FSE (COMPETENZE PER LO SVILUPPO, AZIONI DI SISTEMA, GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ) | 0 | 0 | 53663 | 1884433787.09
UE | 2007-2013 | POR - FESR (19 PO REGIONALI, POR PA TRENTO, POR PA BOLZANO) | 11651 | 17691315049 | 60187 | 31337731599.62
UE | 2007-2013 | POR - FSE (19 PO REGIONALI, POR PA TRENTO, POR PA BOLZANO) | 0 | 0 | 601467 | 11423771759.03
UE | 2007-2013 | TOTALE UE 2007-2013 | 16427 | 20990667513 | 739528 | 57715887680.92
NAZIONALE | 2007-2013 | PA - PROGRAMMA ATTUATIVO SPECIALE (DIRETTRICI FERROVIARIE, GIUSTIZIA CELERE, COMUNE DI PALERMO, RI-MED ) | 35 | 3823041579 | 48 | 4249893857.92
NAZIONALE | 2007-2013 | PNA - PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE) | 246 | 133835651 | 247 | 138045651.38
NAZIONALE | 2007-2013 | PRA - PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (BASILICATA, CALABRIA, MOLISE, SARDEGNA) | 246 | 1507463496 | 370 | 1559002327.84
NAZIONALE | 2007-2013 | PAR - PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (ABRUZZO, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, TOSCANA, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO, P.A. BOLZANO) | 1021 | 2158991055 | 3664 | 3014219611.91
NAZIONALE | 2007-2013 | TOTALE NAZIONALE 2007-2013 | 1548 | 7623331781 | 4329 | 8961161449.05
NAZIONALE | 2000-2006 | INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA (19 INTESE REGIONALI, PA TRENTO, PA BOLZANO, INTESA MULTIREGIONALE) | 17676 | 71855367139 | 23764 | 83863433741.72
TOTALE NAZIONALE | 2000-06 + 2007-13 | TOTALE NAZIONALE 2000-06 + 2007-13 | 19224 | 79478698920 | 28093 | 92824595190.77
TOTALE 2007-2013 | 2007-2013 | TOTALE 2007-2013 | 17975 | 28613999294 | 743857 | 66677049129.97
TOTALE | TOTALE | TOTALE | 35651 | 100469366433 | 767621 | 150540482871.69

## Tav.3
Variabile | Modalità | Numero_progetti
Settore | Altri trasporti | 1171
Settore | Ambiente - Altre opere | 2121
Settore | Ambiente - Difesa del suolo | 3179
Settore | CIA - Opere di smaltimento reflui e rifiuti | 3211
Settore | CIA - Risorse idriche | 2222
Settore | Cultura e servizi ricreativi | 4464
Settore | Edilizia | 9995
Settore | Varie | 4702
Settore | Viabilità - Altre opere | 1002
Settore | Viabilità - Strade | 3584
Tipologia di Ente attuatore | Comuni fino a 50.000 ab. | 15621
Tipologia di Ente attuatore | Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 1046
Tipologia di Ente attuatore | Comuni oltre 100.000 ab. | 783
Tipologia di Ente attuatore | Province | 1889
Tipologia di Ente attuatore | Regioni | 1337
Tipologia di Ente attuatore | Gestione reti | 2249
Tipologia di Ente attuatore | Ministeri | 914
Tipologia di Ente attuatore | Altri enti | 11812
Tipo di intervento | Nuova realizzazione | 14348
Tipo di intervento | Restauro - Recupero | 17036
Tipo di intervento | Altro | 4267
Fonte di finanziamento | FSC e fondi nazionali e/o locali | 12446
Fonte di finanziamento | FSC + Fondi UE e fondi nazionali e/o locali | 476
Fonte di finanziamento | Fondi UE e fondi nazionali e/o locali | 17605
Fonte di finanziamento | Altro - Solo fondi nazionali e/o locali | 5124
Regione | Abruzzo | 1419
Regione | Basilicata | 1373
Regione | Calabria | 6183
Regione | Campania | 4068
Regione | Emilia Romagna | 648
Regione | Friuli Venezia Giulia | 262
Regione | Lazio | 1449
Regione | Liguria | 1045
Regione | Lombardia | 2121
Regione | Marche | 638
Regione | Molise | 1677
Regione | Piemonte e Valle d'Aosta | 1512
Regione | Puglia | 4257
Regione | Sardegna | 1665
Regione | Sicilia | 3576
Regione | Trentino Alto Adige | 285
Regione | Toscana | 1719
Regione | Umbria | 971
Regione | Veneto | 783

## Fig.2
Regione | Numero_progetti | Percentuale_progetti
Sardegna | 1665 | 4.67%
Sicilia | 3576 | 10.03%
Calabria | 6183 | 17.34%
Basilicata | 1373 | 3.851%
Puglia | 4257 | 11.94%
Campania | 4068 | 11.41%
Abruzzo | 1419 | 3.98%
Molise | 1677 | 4.704%
Lazio | 1449 | 4.064%
Marche | 638 | 1.79%
Umbria | 971 | 2.724%
Trentino Alto Adige | 285 | 0.7994%
Emilia Romagna | 648 | 1.818%
Liguria | 1045 | 2.931%
Friuli Venezia Giulia | 262 | 0.7349%
Veneto | 783 | 2.196%
Toscana | 1719 | 4.822%
Lombardia | 2121 | 5.949%
Piemonte e Valle d'Aosta | 1512 | 4.241%
Italia | 35651 | 100%

## Fig.4
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<0,1 | 2.0503 | 0.38657 | 0.42937 | 2.8662
0,1- 0,2 | 2.2516 | 0.44289 | 0.88097 | 3.5754
0,2 -0, 5 | 2.4638 | 0.49763 | 1.2382 | 4.1997
0,5 - 1 | 2.7018 | 0.56583 | 1.6757 | 4.9433
1 - 2 | 3.0032 | 0.65209 | 2.1047 | 5.76
2 - 5 | 3.3199 | 0.74128 | 2.5538 | 6.615
5 - 10 | 3.6142 | 0.84226 | 3.236 | 7.6925
10 - 20 | 3.9732 | 0.96742 | 3.7933 | 8.734
20 - 50 | 4.7344 | 1.071 | 4.4185 | 10.2238
50 - 100 | 5.0093 | 1.1634 | 5.4169 | 11.5895
>100 | 6.0436 | 1.3383 | 7.2258 | 14.6077
Italia | 2.5851 | 0.53426 | 1.3985 | 4.5179

## Tav.4
Titolo del progetto | Costo totale | Settore | Regione | Ente attuatore | Data inizio lavori | Avanzamento economico
Linea Milano-Brescia - Quadruplicamento tratta Pioltello-Treviglio e sistemazione piano del ferro stazione di Porta | 519666622.09 | Altri trasporti | Lombardia | Gestione reti | 2003-12-01 | 93.4%
A1 Milano-Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello. Galleria di Base (ex Lotti 9, 10 e 11) | 497093000 | Viabilità | Toscana | Gestione reti | 2004-02-25 | 94.73%
A1 Milano-Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello - Lotto Mugello 2 stralcio (ex lotto 13) | 341130000 | Viabilità | Toscana | Gestione reti | 2006-06-29 | 97.36%
Az.Osp. Niguarda Ca Granda - Riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca Granda (Milano) | 281410927.94 | Varie | Lombardia | Regioni | 2007-03-05 | 97.98%
Raddoppio da due a quattro corsie della variante alla SS.268 dal km 0+000 al km 19+554 - I e II stralcio (dal km 0+000 al km 11+607), completamento dal km 11+607 al km 19+554 | 123907699.66 | Viabilità | Campania | Gestione reti | 2008-07-30 | 34.21%
Variante alla SRT 429 - Realizzazione nuovo percorso stradale nel tratto Empoli - Castelfiorentino | 99895001.86 | Viabilità | Toscana | Province | 2007-06-15 | 74.23%
Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta Monte S. Angelo - Parco S. Paolo (II lotto funzionale), con Adeguamento della Stazione di Parco S. Paolo alle Linee Guida dell'SMR | 90800000 | Altri trasporti | Campania | Regioni | 2007-03-22 | 50.82%
Acquedotto Montescuro Ovest | 73751137.09 | Ciclo integrato dell'acqua - Risorse idriche | Sicilia | Gestione reti | 2009-03-18 | 45.03%
Nuova sede Civiche Raccolte Archeologiche presso Complesso ex-Ansaldo - Milano | 70077571.99 | Cultura e servizi ricreativi | Lombardia | Comuni | 2008-10-23 | 93.06%
Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta Soccavo - Monte S. Angelo (I lotto - I e II stralcio funzionale) | 67967646.4 | Altri trasporti | Campania | Regioni | 2007-03-22 | 47.89%
Ricostruzione dell'acquedotto Gela-Aragona | 64975061.38 | Ciclo integrato dell'acqua - Risorse idriche | Sicilia | Gestione reti | 2007-10-15 | 64.44%
Programma di Adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art.11 della Legge 887/84) Piano Viario - intervento 3 Via Sartania - Lotti 1-2-3 | 59511831.17 | Altri trasporti | Campania | Regioni | 2002-10-01 | 57.85%

## Fig.5
Macrosettore | Settore | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
Varie | Varie | 2.5503 | 0.53768 | 1.4624 | 4.5503
Edilizia | Edilizia | 2.407 | 0.47459 | 0.7785 | 3.6601
Cultura e servizi ricreativi | Cultura e servizi ricreativi | 2.6587 | 0.5054 | 1.822 | 4.9861
Altri trasporti | Altri trasporti | 3.4724 | 0.81437 | 2.483 | 6.7697
Viabilità | Altre opere | 2.4636 | 0.52204 | 1.1504 | 4.136
Viabilità | Strade | 2.8138 | 0.65576 | 1.7155 | 5.1851
Ciclo integrato dell'acqua | Smaltimento reflui e rifiuti | 2.5665 | 0.57079 | 1.7887 | 4.926
Ciclo integrato dell'acqua | Risorse idriche | 3.046 | 0.59259 | 1.7717 | 5.4103
Ambiente | Altre opere | 2.5002 | 0.50968 | 1.4517 | 4.4616
Ambiente | Difesa del suolo | 2.2997 | 0.45977 | 1.29 | 4.0494
Italia | Italia | 2.5851 | 0.53426 | 1.3985 | 4.5179

## Tav.6
Macrosettore | Settore | Macroarea | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori
Altri trasporti | Altri trasporti | Nord | 2.9692 | 0.58616 | 2.0303
Ambiente | Altre opere | Nord | 2.7088 | 0.45166 | 1.6128
Ambiente | Difesa del suolo | Nord | 2.2102 | 0.40478 | 1.0708
Ciclo integrato dell'acqua | Smaltimento reflui e rifiuti | Nord | 2.6599 | 0.4467 | 1.5597
Ciclo integrato dell'acqua | Risorse idriche | Nord | 2.8385 | 0.39956 | 1.6233
Cultura e servizi ricreativi | Cultura e servizi ricreativi | Nord | 2.7566 | 0.45012 | 1.8304
Edilizia | Edilizia | Nord | 2.6772 | 0.47262 | 1.407
Varie | Varie | Nord | 2.6828 | 0.46783 | 1.7114
Viabilità | Altre opere | Nord | 2.7067 | 0.46104 | 1.1835
Viabilità | Strade | Nord | 2.7672 | 0.49672 | 1.6609
Altri trasporti | Altri trasporti | Centro | 3.0811 | 0.65661 | 2.6309
Ambiente | Altre opere | Centro | 2.3199 | 0.43992 | 1.4497
Ambiente | Difesa del suolo | Centro | 2.5399 | 0.42824 | 1.4803
Ciclo integrato dell'acqua | Smaltimento reflui e rifiuti | Centro | 2.9665 | 0.54257 | 2.2648
Ciclo integrato dell'acqua | Risorse idriche | Centro | 2.4397 | 0.44757 | 2.0527
Cultura e servizi ricreativi | Cultura e servizi ricreativi | Centro | 2.7006 | 0.45482 | 1.8377
Edilizia | Edilizia | Centro | 2.5388 | 0.46181 | 1.2468
Varie | Varie | Centro | 2.2528 | 0.46299 | 1.4023
Viabilità | Altre opere | Centro | 2.514 | 0.53864 | 1.3183
Viabilità | Strade | Centro | 3.1342 | 0.63439 | 2.4906
Altri trasporti | Altri trasporti | Sud | 3.725 | 0.92442 | 2.5955
Ambiente | Altre opere | Sud | 2.4939 | 0.56611 | 1.3842
Ambiente | Difesa del suolo | Sud | 2.2432 | 0.52731 | 1.3789
Ciclo integrato dell'acqua | Smaltimento reflui e rifiuti | Sud | 2.4596 | 0.64844 | 1.8646
Ciclo integrato dell'acqua | Risorse idriche | Sud | 3.1278 | 0.65137 | 1.8006
Cultura e servizi ricreativi | Cultura e servizi ricreativi | Sud | 2.6146 | 0.54029 | 1.8137
Edilizia | Edilizia | Sud | 2.3783 | 0.47578 | 0.69838
Varie | Varie | Sud | 2.5841 | 0.57028 | 1.4173
Viabilità | Altre opere | Sud | 2.3404 | 0.54414 | 1.0851
Viabilità | Strade | Sud | 2.7677 | 0.71768 | 1.5828

## Fig.6
Macrosettore | Settore | Macroarea | Durata_totale
Altri trasporti | Altri trasporti | Nord | 5.5856
Ambiente | Altre opere | Nord | 4.7732
Ambiente | Difesa del suolo | Nord | 3.6858
Ciclo integrato dell'acqua | Smaltimento reflui e rifiuti | Nord | 4.6663
Ciclo integrato dell'acqua | Risorse idriche | Nord | 4.8614
Cultura e servizi ricreativi | Cultura e servizi ricreativi | Nord | 5.0372
Edilizia | Edilizia | Nord | 4.5568
Varie | Varie | Nord | 4.862
Viabilità | Altre opere | Nord | 4.3512
Viabilità | Strade | Nord | 4.9248
Altri trasporti | Altri trasporti | Centro | 6.3686
Ambiente | Altre opere | Centro | 4.2095
Ambiente | Difesa del suolo | Centro | 4.4485
Ciclo integrato dell'acqua | Smaltimento reflui e rifiuti | Centro | 5.7739
Ciclo integrato dell'acqua | Risorse idriche | Centro | 4.94
Cultura e servizi ricreativi | Cultura e servizi ricreativi | Centro | 4.9932
Edilizia | Edilizia | Centro | 4.2474
Varie | Varie | Centro | 4.1181
Viabilità | Altre opere | Centro | 4.3709
Viabilità | Strade | Centro | 6.2592
Altri trasporti | Altri trasporti | Sud | 7.2449
Ambiente | Altre opere | Sud | 4.4442
Ambiente | Difesa del suolo | Sud | 4.1494
Ciclo integrato dell'acqua | Smaltimento reflui e rifiuti | Sud | 4.9726
Ciclo integrato dell'acqua | Risorse idriche | Sud | 5.5798
Cultura e servizi ricreativi | Cultura e servizi ricreativi | Sud | 4.9686
Edilizia | Edilizia | Sud | 3.5525
Varie | Varie | Sud | 4.5717
Viabilità | Altre opere | Sud | 3.9697
Viabilità | Strade | Sud | 5.0682

## Fig.7
Fase | Quota_tempi_attraversamento | Quota_fase_effettiva
Progettazione preliminare | 74.9461 | 25.0539
Progettazione esecutiva | 58.9877 | 41.0123
Progettazione definitiva | 58.9877 | 41.0123
Progettazione Totale | 64.2859 | 35.7141
Affidamento | 46.8536 | 53.1464
Totale | 61.3002 | 38.6998

## Fig.8
Classe di costo | Quota_tempi_attraversamento | Quota_fase_effettiva
<0,1 | 72.0619 | 27.9381
0,1- 0,2 | 64.5859 | 35.4141
0,2 -0, 5 | 61.305 | 38.695
0,5 - 1 | 59.6577 | 40.3423
1 - 2 | 57.5386 | 42.4614
2 - 5 | 54.9538 | 45.0462
5 - 10 | 50.868 | 49.132
10 - 20 | 48.9553 | 51.0447
20 - 50 | 47.1468 | 52.8532
50 - 100 | 46.6155 | 53.3845
>100 | 44.7714 | 55.2286
Totale | 61.3002 | 38.6998

## Tav.7
Classe_costo | Quota_TA_progettazione_preliminare | Quota_TA_progettazione_definitiva | Quota_TA_progettazione_esecutiva | Quota_TA_progettazione_totale | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_totale
<0,1 | 82.5499 | 72.4281 | 72.7356 | 75.9878 | 51.2403 | 72.0619
0,1- 0,2 | 76.9916 | 63.5592 | 61.5304 | 67.52 | 49.6693 | 64.5859
0,2 -0, 5 | 75.106 | 59.5172 | 56.4744 | 63.8496 | 48.7066 | 61.305
0,5 - 1 | 74.0732 | 57.0247 | 54.991 | 62.0178 | 48.3886 | 59.6577
1 - 2 | 72.5354 | 55.4004 | 53.3092 | 60.1958 | 45.3008 | 57.5386
2 - 5 | 69.9262 | 52.3889 | 50.9728 | 57.4975 | 43.5614 | 54.9538
5 - 10 | 66.4659 | 47.2521 | 47.971 | 53.4934 | 39.6025 | 50.868
10 - 20 | 64.1964 | 43.9795 | 49.2107 | 52.0432 | 36.273 | 48.9553
20 - 50 | 62.0503 | 43.0563 | 47.4122 | 50.3877 | 32.8206 | 47.1468
50 - 100 | 59.868 | 42.0786 | 49.563 | 49.9245 | 32.3674 | 46.6155
>100 | 59.2086 | 40.5614 | 47.1677 | 48.0439 | 29.9936 | 44.7714

## Fig.9
Macroarea | Quota_tempi_attraversamento | Quota_fase_effettiva
Mezzogiorno | 64.9276 | 35.0724
Centro | 51.3774 | 48.6226
Nord | 55.0324 | 44.9676
Totale | 61.3002 | 38.6998

## Fiig.10
Regione | Durata_netta_progettazione | Durata_netta_affidamento_lavori | Durata_netta_esecuzione_lavori | Durata_netta_totale
Abruzzo | 2.1488 | 0.56059 | 1.7351 | 4.4445
Basilicata | 2.9667 | 0.70297 | 2.1148 | 5.7845
Calabria | 2.2801 | 0.61719 | 1.3307 | 4.228
Campania | 2.5608 | 0.79088 | 1.5742 | 4.9259
Emilia Romagna | 2.1624 | 0.36731 | 1.228 | 3.7577
Friuli Venezia Giulia | 2.8778 | 0.43678 | 1.4015 | 4.7161
Lazio | 2.3339 | 0.4972 | 1.655 | 4.486
Liguria | 2.9336 | 0.48482 | 1.5563 | 4.9747
Lombardia | 2.5054 | 0.48937 | 1.2665 | 4.2613
Marche | 2.4965 | 0.49667 | 1.3828 | 4.3759
Molise | 3.0206 | 0.53475 | 1.3647 | 4.92
Piemonte e Valle d'Aosta | 2.3501 | 0.5216 | 1.2594 | 4.1312
Puglia | 2.8214 | 0.65049 | 1.3937 | 4.8656
Sardegna | 2.9083 | 0.54676 | 1.1785 | 4.6335
Sicilia | 5.0948 | 0.79231 | 1.0424 | 6.9295
Toscana | 2.3053 | 0.53177 | 1.5193 | 4.3565
Trentino | 2.6568 | 0.32131 | 1.17 | 4.1481
Umbria | 2.8996 | 0.578 | 1.4228 | 4.9004
Veneto | 2.7822 | 0.59018 | 1.2367 | 4.6091
ITALIA | 2.5851 | 0.53426 | 1.3985 | 4.5179

## Fig.11
Regione | Progettazione_scostamento_netto
Piemonte e Valle d'Aosta | -9.0872
Lombardia | -3.0795
Trentino | 2.7763
Veneto | 7.6263
Friuli Venezia Giulia | 11.3237
Liguria | 13.4816
Emilia Romagna | -16.349
Toscana | -10.8205
Umbria | 12.1669
Marche | -3.4263
Lazio | -9.7165
Abruzzo | -16.8779
Molise | 16.8472
Campania | -0.93787
Puglia | 9.1432
Basilicata | 14.7617
Calabria | -11.7964
Sicilia | 97.0881
Sardegna | 12.5034

## Fig.12
Regione | Affidamento_lavori_scostamento_netto
Piemonte e Valle d'Aosta | -2.3693
Lombardia | -8.4026
Trentino | -39.8597
Veneto | 10.4664
Friuli Venezia Giulia | -18.2451
Liguria | -9.2533
Emilia Romagna | -31.2491
Toscana | -0.46626
Umbria | 8.1874
Marche | -7.0362
Lazio | -6.9362
Abruzzo | 4.9282
Molise | 0.090802
Campania | 48.0317
Puglia | 21.7542
Basilicata | 31.5772
Calabria | 15.5224
Sicilia | 48.3005
Sardegna | 2.3389

## Fig.13
Regione | Esecuzione_lavori_scostamento_netto
Piemonte e Valle d'Aosta | -9.9489
Lombardia | -9.4395
Trentino | -16.3444
Veneto | -11.5727
Friuli Venezia Giulia | 0.21191
Liguria | 11.2827
Emilia Romagna | -12.1938
Toscana | 8.6374
Umbria | 1.7321
Marche | -1.1277
Lazio | 18.3337
Abruzzo | 24.0661
Molise | -2.4219
Campania | 12.5602
Puglia | -0.34338
Basilicata | 51.2175
Calabria | -4.8496
Sicilia | -25.4657
Sardegna | -15.7354

## Fig. 14
Regione | Totale_scostamento_netto
Piemonte e Valle d'Aosta | -8.5595
Lombardia | -5.6778
Trentino | -8.1846
Veneto | 2.0189
Friuli Venezia Giulia | 4.3873
Liguria | 10.1124
Emilia Romagna | -16.8247
Toscana | -3.5727
Umbria | 8.4661
Marche | -3.1416
Lazio | -0.7045
Abruzzo | -1.6246
Molise | 8.9008
Campania | 9.0315
Puglia | 7.6979
Basilicata | 28.0354
Calabria | -6.4154
Sicilia | 53.3811
Sardegna | 2.5598

## Fig.15
Regione | Durate nette | Durate medie | Durata media nazionale
Piemonte e Valle d'Aosta | 4.1312 | 4.246 | 4.5179
Lombardia | 4.2613 | 4.6022 | 4.5179
Trentino | 4.1481 | 5.3344 | 4.5179
Veneto | 4.6091 | 5.3321 | 4.5179
Friuli Venezia Giulia | 4.7161 | 4.8767 | 4.5179
Liguria | 4.9747 | 5.0252 | 4.5179
Emilia Romagna | 3.7577 | 4.1212 | 4.5179
Toscana | 4.3565 | 4.3631 | 4.5179
Umbria | 4.9004 | 4.5901 | 4.5179
Marche | 4.3759 | 4.2819 | 4.5179
Lazio | 4.486 | 4.4308 | 4.5179
Abruzzo | 4.4445 | 3.8634 | 4.5179
Molise | 4.4445 | 3.9908 | 4.5179
Campania | 4.9259 | 4.6039 | 4.5179
Puglia | 4.8656 | 4.4499 | 4.5179
Basilicata | 5.7845 | 5.4098 | 4.5179
Calabria | 4.228 | 3.3633 | 4.5179
Sicilia | 6.9295 | 5.8413 | 4.5179
Sardegna | 4.6335 | 5.1233 | 4.5179

## Fig.16
Ente attuatore | Durata netta Progettazione | Durata netta Affidamento lavori | Durata netta Esecuzione lavori | Durata netta Totale
Altri enti | 2.5126 | 0.48669 | 1.0149 | 4.0142
Ministeri | 2.604 | 0.54033 | 2.0131 | 5.1574
Gestione reti | 3.6964 | 0.82426 | 2.4874 | 7.008
Regioni | 2.4242 | 0.62009 | 1.8925 | 4.9367
Province | 2.4978 | 0.74795 | 1.6061 | 4.8519
Comuni fino a 50.000 ab. | 2.4455 | 0.47003 | 1.3638 | 4.2793
Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 3.0525 | 0.77264 | 1.9709 | 5.796
Comuni oltre 100.000 ab. | 3.1086 | 0.71282 | 1.9259 | 5.7473
Totale | 2.5851 | 0.53426 | 1.3985 | 4.5179

## Fig.17
Ente_attuatore | Progettazione_scostamento_netto
Comuni fino a 50.000 ab. | -1.5205
Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 10.0569
Comuni oltre 100.000 ab. | 0.84823
Province | -13.1173
Regioni | -11.9819
Ministeri | 4.2659
Gestione reti | 14.704
Altri enti | 4.2424

## Fig.18
Ente attuatore | Affidamento_lavori_scostamento_netto
Comuni fino a 50.000 ab. | -16.096
Comuni oltre 100.000 ab. | 2.0958
Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 9.2489
Province | 23.3471
Regioni | -6.6482
Ministeri | -5.1238
Gestione reti | 7.2252
Altri enti | -7.3051

## Fig.19
Ente attuatore | Esecuzione_lavori_scostamento_netto
Comuni fino a 50.000 ab. | 11.102
Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 4.5602
Comuni oltre 100.000 ab. | -2.0149
Province | -4.8755
Regioni | -8.0808
Ministeri | 8.9276
Gestione reti | -6.9835
Altri enti | -0.8357

## Fig.20
Ente attuatore | Totale_scostamento_netto
Comuni fino a 50.000 ab. | 0.64681
Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 8.2653
Comuni oltre 100.000 ab. | 0.11271
Province | -6.254
Regioni | -10.1463
Ministeri | 4.5916
Gestione reti | 7.1268
Altri enti | 1.3075

## Fig.21
Ente_attuatore | Durata_netta | Durata_media | Durata_media_nazionale
Comuni fino a 50.000 ab. | 4.5469 | 4.2793 | 4.5176
Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 4.891 | 5.796 | 4.5176
Comuni oltre 100.000 ab. | 4.5227 | 5.7473 | 4.5176
Province | 4.2351 | 4.8519 | 4.5176
Regioni | 4.0593 | 4.9367 | 4.5176
Gestione reti | 4.8396 | 7.008 | 4.5176
Ministeri | 4.7251 | 5.1574 | 4.5176
Altri enti | 4.5767 | 4.0142 | 4.5176

## Fig.22
Macroarea | Durata_lavori | Durata_spesa | Durata_spesa_95_perc | Perc_spesa_fine_lavori
SUD | 1.305 | 2.1072 | 1.5939 | 67.6
CENTRO | 1.6836 | 2.4861 | 1.8965 | 77.5
NORD | 1.5343 | 2.3008 | 1.7171 | 81.6
ITALIA | 1.3985 | 2.1941 | 1.6575 | 71.6

## Fig.23
Classe_costo | Durata_lavori | Durata_spesa | Durata_spesa_95_perc | Perc_spesa_fine_lavori
<= 0,1 | 0.42937 | 0.75302 | 0.60238 | 51
0,1 - 0,2 | 0.88097 | 1.3689 | 1.0582 | 72.4
0,2 - 0,5 | 1.2382 | 1.9461 | 1.4856 | 76.5
0,5 - 1 | 1.6757 | 2.5463 | 1.926 | 81.5
1 - 2 | 2.1047 | 3.2069 | 2.4127 | 82.1
2 - 5 | 2.5538 | 3.9755 | 2.955 | 83.8
5 - 10 | 3.236 | 4.9679 | 3.6455 | 85.6
10 - 20 | 3.7933 | 5.9019 | 4.3082 | 85.2
20 - 50 | 4.4185 | 7.2817 | 5.257 | 83.6
50 - 100 | 5.4169 | 9.1704 | 6.6379 | 84.5
>= 100 | 7.2258 | 11.6775 | 8.3184 | 85.9
Italia | 1.3985 | 2.1941 | 1.6575 | 71.6

## Fig.24
Macrosettore | Settore | Durata_lavori | Durata_spesa | Durata_spesa_95_perc | Perc_spesa_fine_lavori
Varie | Varie | 1.4624 | 2.1706 | 1.663 | 75.8
Edilizia | Edilizia | 0.7785 | 1.3175 | 1.0296 | 54.4
Cultura e servizi ricreativi | Cultura e servizi ricreativi | 1.822 | 2.6665 | 2.0382 | 80.8
Altri trasporti | Altri trasporti | 2.483 | 3.9355 | 2.9065 | 79.4
Viabilità | Altre opere | 1.1504 | 1.9732 | 1.5339 | 62.6
Viabilità | Strade | 1.7155 | 2.761 | 2.0398 | 78.4
Ciclo integrato dell'acqua | Smaltimento reflui e rifiuti | 1.7887 | 2.8945 | 2.1247 | 80.8
Ciclo integrato dell'acqua | Risorse idriche | 1.7717 | 2.8703 | 2.1079 | 78.1
Ambiente | Altre opere | 1.4517 | 2.1118 | 1.6102 | 78.4
Ambiente | Difesa del suolo | 1.29 | 1.9851 | 1.4815 | 79.8
Italia | Italia | 1.3985 | 2.1941 | 1.6575 | 71.6

## Fig.25
Ente attuatore | Durata_lavori | Durata_spesa | Durata_spesa_95_perc | Perc_spesa_fine_lavori
Comuni fino a 50.000 ab. | 1.3638 | 2.0701 | 1.5776 | 76.9
Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 1.9709 | 2.9838 | 2.2522 | 81
Comuni oltre 100.000 ab. | 1.9259 | 3.025 | 2.3197 | 75
Province | 1.6061 | 2.68 | 1.9859 | 75.8
Regioni | 1.8925 | 2.9184 | 2.1909 | 78
Gestione reti | 2.4874 | 4.2477 | 3.0869 | 77.8
Ministeri | 2.0131 | 2.6646 | 2.0128 | 87.4
Altri enti | 1.0149 | 1.6459 | 1.2541 | 59.6
Italia | 1.3985 | 2.1941 | 1.6575 | 71.6

## Fig.26
Regione | Spesa_scostamento_netto
Piemonte e Valle d'Aosta | -2.36
Lombardia | -5.5589
Trentino | -11.1755
Veneto | -4.1295
Friuli Venezia Giulia | 4.326
Liguria | -0.042866
Emilia Romagna | -6.7946
Toscana | -1.8391
Umbria | 0.74066
Marche | 2.9002
Lazio | 5.7101
Abruzzo | 4.0698
Molise | -5.7039
Campania | -7.0178
Puglia | -8.885
Basilicata | 32.9578
Calabria | 7.5398
Sicilia | 0.25361
Sardegna | 4.2134

## Fig.27
Regione | Durata_netta_spesa | Durata_media_spesa | Durata_media_spesa_nazionale
Piemonte - Valle d'Aosta | 2.1481 | 2.2193 | 2.2
Lombardia | 2.0777 | 2.3029 | 2.2
Trentino | 1.9541 | 1.8498 | 2.2
Veneto | 2.1092 | 2.7255 | 2.2
Friuli Venezia Giulia | 2.2952 | 2.5033 | 2.2
Liguria | 2.1991 | 2.1299 | 2.2
Emilia Romagna | 2.0505 | 2.3632 | 2.2
Toscana | 2.1595 | 2.865 | 2.2
Umbria | 2.1721 | 2.1553 | 2.2
Marche | 2.2638 | 2.0617 | 2.2
Lazio | 2.3256 | 2.445 | 2.2
Abruzzo | 2.2895 | 2.2838 | 2.2
Molise | 2.0745 | 1.7178 | 2.2
Campania | 2.0456 | 2.1093 | 2.2
Puglia | 2.0045 | 1.7885 | 2.2
Basilicata | 2.9251 | 3.7833 | 2.2
Calabria | 2.3659 | 1.783 | 2.2
Sicilia | 2.2056 | 2.1552 | 2.2
Sardegna | 2.2927 | 2.877 | 2.2

## Fig.28
Ente attuatore | Spesa_scostamento_netto
Comuni fino a 50.000 ab. | 1.3495
Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 3.0961
Comuni oltre 100.000 ab. | -0.52258
Province | 4.1444
Regioni | -7.8223
Ministeri | -1.7204
Gestione reti | 2.4888
Altri enti | -0.29131

## Fig.29
Ente_attuatore | Durata_netta_spesa | Durata_media_spesa | Durata_media_spesa_nazionale
Comuni fino a 50.000 ab. | 2.2297 | 2.0701 | 2.2
Comuni da 50.000 a 100.000 ab. | 2.2681 | 2.9838 | 2.2
Comuni oltre 100.000 ab. | 2.1885 | 3.025 | 2.2
Province | 2.2912 | 2.68 | 2.2
Regioni | 2.0279 | 2.9184 | 2.2
Gestione reti | 2.2548 | 4.2477 | 2.2
Ministeri | 2.1622 | 2.6646 | 2.2
Altri enti | 2.1936 | 1.6459 | 2.2

## Fig.30
Tipo_avvio_spesa | Disatanza_da_stipula
Dichiarato | 1.18
Effettivo | 2.5756

## Fig.32
Distanza_da_stipula | Curva_spesa_effettiva | Curva_spesa_dichiarata | Curva_spesa_dich_avvio_eff
1 | 0.53757 | 3.9876 | 1.1552
2 | 3.3596 | 16.88 | 5.7984
3 | 7.0524 | 20.3946 | 9.7258
4 | 9.8602 | 15.0869 | 13.4882
5 | 11.3978 | 11.5402 | 13.3507
6 | 10.6717 | 8.6578 | 10.2616
7 | 9.8107 | 7.0479 | 8.5485
8 | 8.6403 | 5.2443 | 8.718
9 | 7.2201 | 3.4678 | 6.8881
10 | 7.053 | 2.8278 | 4.9779
11 | 5.486 | 1.4475 | 3.7901
12 | 4.249 | 1.0244 | 2.9414
13 | 3.1913 | 0.5149 | 2.2943
14 | 2.4007 | 0.42598 | 1.2351
15 | 2.0401 | 0.15056 | 1.0308
16 | 1.8066 | 0.19998 | 1.0266
17 | 1.2911 | 0.36556 | 0.93273
18 | 1.0219 | 0.37976 | 0.67183
19 | 0.84611 | 0.22257 | 1.0394
20 | 0.59954 | 0.089459 | 1.239
21 | 0.4157 |  | 0.69657
22 | 0.31019 |  | 0.13819
23 | 0.22049
24 | 0.15844
25 | 0.11822
26 | 0.088051
27 | 0.057793

## Tav.A1
Classe_costo | Quota_TA_progettazione_totale | Progettazione_rapp_superfase_fase | Quota_TA_affidamento_lavori | Affidamento_rapp_superfase_fase | Quota_TA_totale | Totale_rapp_superfase_fase
>100 | 48 | 1.7 | 30 | 1.4 | 44.8 | 1.9
50 – 100 | 49.9 | 1.7 | 32.4 | 1.5 | 46.6 | 2
20 – 50 | 50.4 | 1.8 | 32.8 | 1.5 | 47.1 | 1.9
10 – 20 | 52 | 1.8 | 36.3 | 1.6 | 49 | 2
5 – 10 | 53.5 | 1.9 | 39.6 | 1.7 | 50.9 | 1.9
2 – 5 | 57.5 | 2.1 | 43.6 | 1.8 | 55 | 2
1 – 2 | 60.2 | 2.2 | 45.3 | 1.8 | 57.5 | 2.1
0,5 – 1 | 62 | 2.3 | 48.4 | 1.9 | 59.7 | 2.2
0,2 -0, 5 | 63.8 | 2.5 | 48.7 | 1.9 | 61.3 | 2.3
0,1- 0,2 | 67.5 | 2.7 | 49.7 | 2 | 64.6 | 2.6
<0,1 | 76 | 3.6 | 51.2 | 2.1 | 72.1 | 3.7

## Tav.A2
Classe_costo | Quota_TA_progettazione_nord | Quota_TA_progettazione_centro | Quota_TA_progettazione_sud | Quota_TA_affidamento_nord | Quota_TA_affidamento_centro | Quota_TA_affidamento_sud | Quota_TA_totale_nord | Quota_TA_totale_centro | Quota_TA_totale_sud
>100 | 44.1 | 35.2 | 52.4 | 22.5 | 27.1 | 33.1 | 39.7 | 33.9 | 49
50 - 100 | 43.4 | 33.9 | 56.9 | 32.1 | 30.2 | 32.9 | 41.8 | 33.3 | 51.9
20 - 50 | 45.8 | 36.3 | 54.4 | 32.9 | 28.4 | 33.4 | 43.6 | 35.1 | 50.3
10 - 20 | 51.1 | 39.5 | 54.4 | 33.2 | 26.2 | 38.7 | 48.1 | 36.8 | 51.3
5 - 10 | 51.7 | 43.4 | 56.3 | 35.8 | 34.9 | 41.6 | 49.1 | 41.8 | 53.3
2 - 5 | 53 | 46.2 | 61.3 | 39.4 | 35.2 | 46.1 | 50.9 | 44.3 | 58.3
1 - 2 | 55.6 | 49.9 | 64 | 42.6 | 38.1 | 47.3 | 53.6 | 48 | 60.8
0,5 - 1 | 57.2 | 53.2 | 65.9 | 42.8 | 40.4 | 51.4 | 55 | 51.3 | 63.2
0,2 -0, 5 | 58.3 | 56.7 | 67.9 | 45.1 | 43 | 51 | 56.5 | 54.6 | 64.8
0,1- 0,2 | 62.2 | 58.9 | 71.1 | 48.9 | 45.1 | 50.7 | 60.4 | 56.8 | 67.5
<0,1 | 62.7 | 61.7 | 78.9 | 51.1 | 47.3 | 51.6 | 61.2 | 59.6 | 74.4

## Tav.A3
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 1.77 | 0.31 | 0.55 | 2.63
0,1 - 0,2 | 1.91 | 0.36 | 0.78 | 3.04
0,2 - 0,5 | 2.17 | 0.44 | 1.14 | 3.75
0,5 - 1 | 2.51 | 0.48 | 1.55 | 4.54
1 - 2 | 2.77 | 0.59 | 1.86 | 5.22
2 - 5 | 2.93 | 0.69 | 2.26 | 5.87
>= 5 | 3.58 | 0.79 | 3.16 | 7.54

## Tav.A4
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 54.8 | 58.1 | 55.3 | 43.7
0,1 - 0,2 | 56 | 55.6 | 55.9 | 41.8
0,2 - 0,5 | 56.2 | 52.3 | 55.6 | 38.7
0,5 - 1 | 56.2 | 50 | 55.2 | 36.3
1 - 2 | 57.8 | 49.2 | 56.3 | 36.2
2 - 5 | 51.5 | 47.8 | 50.8 | 31.2
>= 5 | 47.5 | 45.6 | 47.1 | 27.5

## Tav.A5
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 1.9 | 0.36 | 0.65 | 2.91
0,1 - 0,2 | 2.23 | 0.4 | 0.95 | 3.57
0,2 - 0,5 | 2.48 | 0.48 | 1.29 | 4.24
0,5 - 1 | 2.68 | 0.58 | 1.59 | 4.85
1 - 2 | 2.83 | 0.61 | 2.1 | 5.54
2 - 5 | 3.24 | 0.75 | 2.47 | 6.46
5 - 10 | 3.48 | 0.86 | 3.25 | 7.59
>= 10 | 3.74 | 0.91 | 4.38 | 9.03

## Tav.A6
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 60 | 52.8 | 58.8 | 45.7
0,1 - 0,2 | 58.3 | 50 | 57 | 41.7
0,2 - 0,5 | 56 | 50 | 55.1 | 38.2
0,5 - 1 | 54.5 | 46.6 | 53.1 | 35.7
1 - 2 | 58 | 44.3 | 55.5 | 34.5
2 - 5 | 54.9 | 46.7 | 53.4 | 33
5 - 10 | 49.7 | 44.2 | 48.6 | 27.9
>= 10 | 48.7 | 39.6 | 46.9 | 24.1

## Tav.A7
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 1.67 | 0.37 | 0.55 | 2.59
0,1 - 0,2 | 1.96 | 0.42 | 1.02 | 3.4
0,2 - 0,5 | 2.24 | 0.48 | 1.33 | 4.04
0,5 - 1 | 2.49 | 0.56 | 1.72 | 4.77
1 - 2 | 2.98 | 0.64 | 2.19 | 5.82
2 - 5 | 3.3 | 0.73 | 2.59 | 6.62
5 - 10 | 3.36 | 0.9 | 3.34 | 7.6
>= 10 | 3.86 | 1.01 | 4.65 | 9.52

## Tav.A8
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 52.1 | 18.9 | 46.1 | 35.1
0,1 - 0,2 | 53.1 | 40.5 | 50.8 | 34.4
0,2 - 0,5 | 53.6 | 43.8 | 51.8 | 34.9
0,5 - 1 | 54.6 | 46.4 | 53.1 | 32.7
1 - 2 | 56.4 | 45.3 | 54.4 | 34.2
2 - 5 | 50.3 | 42.5 | 48.9 | 28.2
5 - 10 | 36.3 | 46.7 | 38.5 | 22.2
>= 10 | 37.6 | 31.7 | 36.3 | 21.7

## Tav.A9
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 2.57 | 0.48 | 0.58 | 3.63
0,1 - 0,2 | 2.51 | 0.46 | 1.06 | 4.03
0,2 - 0,5 | 2.64 | 0.5 | 1.32 | 4.47
0,5 - 1 | 2.83 | 0.58 | 1.79 | 5.2
1 - 2 | 3.22 | 0.65 | 2.17 | 6.04
2 - 5 | 3.85 | 0.73 | 2.7 | 7.27
5 - 10 | 4.38 | 0.8 | 3.29 | 8.47
>= 10 | 4.74 | 1.05 | 4.35 | 10.14

## Tav.A10
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 73.2 | 64.6 | 71.8 | 61.2
0,1 - 0,2 | 68.1 | 56.5 | 66.3 | 49.9
0,2 - 0,5 | 64 | 52 | 62.1 | 43.6
0,5 - 1 | 61.1 | 51.7 | 59.5 | 40.2
1 - 2 | 59 | 44.6 | 56.6 | 35.9
2 - 5 | 61.6 | 45.2 | 59 | 38.7
5 - 10 | 62.3 | 26.3 | 56.8 | 34.1
>= 10 | 58.6 | 38.1 | 54.9 | 28.4

## Tav.A11
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 2.09 | 0.34 | 0.77 | 3.2
0,1 - 0,2 | 2.25 | 0.4 | 1.15 | 3.8
0,2 - 0,5 | 2.48 | 0.46 | 1.48 | 4.41
0,5 - 1 | 2.77 | 0.53 | 1.98 | 5.28
1 - 2 | 3.02 | 0.62 | 2.52 | 6.16
2 - 5 | 3.39 | 0.68 | 3 | 7.07
5 - 10 | 3.53 | 0.75 | 3.82 | 8.1
>= 10 | 3.64 | 0.93 | 4.34 | 8.91

## Tav.A12
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 71.3 | 52.9 | 68.7 | 52.2
0,1 - 0,2 | 64.9 | 52.5 | 63 | 43.9
0,2 - 0,5 | 64.1 | 50 | 61.9 | 41
0,5 - 1 | 62.8 | 47.2 | 60.3 | 37.7
1 - 2 | 59.9 | 43.5 | 57.1 | 33.6
2 - 5 | 56.9 | 39.7 | 54.1 | 31.3
5 - 10 | 52.7 | 42.7 | 50.9 | 26.9
>= 10 | 54.9 | 30.1 | 49.9 | 25.6

## Tav.A13
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 2.12 | 0.4 | 0.32 | 2.83
0,1 - 0,2 | 2.54 | 0.51 | 0.8 | 3.84
0,2 - 0,5 | 2.69 | 0.54 | 1.14 | 4.37
0,5 - 1 | 2.86 | 0.58 | 1.66 | 5.1
1 - 2 | 3.28 | 0.69 | 2.11 | 6.07
2 - 5 | 3.43 | 0.77 | 2.72 | 6.92
>= 5 | 3.45 | 0.99 | 3.76 | 8.2

## Tav.A14
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 81.1 | 50 | 76.2 | 67.5
0,1 - 0,2 | 75.2 | 47.1 | 70.5 | 56
0,2 - 0,5 | 70.6 | 48.1 | 66.9 | 49.4
0,5 - 1 | 68.5 | 48.3 | 65.1 | 43.9
1 - 2 | 63.1 | 44.9 | 59.9 | 39
2 - 5 | 63 | 44.2 | 59.5 | 36.1
>= 5 | 59.7 | 38.4 | 55 | 29.9

## Tav.A15
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 1.8 | 0.36 | 0.55 | 2.71
0,1 - 0,2 | 2.2 | 0.49 | 0.79 | 3.48
0,2 - 0,5 | 2.47 | 0.57 | 1.08 | 4.13
0,5 - 1 | 2.71 | 0.63 | 1.4 | 4.74
1 - 2 | 2.9 | 0.76 | 1.81 | 5.47
2 - 5 | 3.17 | 0.81 | 2.3 | 6.28
5 - 10 | 3.73 | 0.91 | 3.15 | 7.79
10 - 20 | 4.18 | 1 | 3.79 | 8.97
20 - 50 | 4.98 | 1.13 | 4.56 | 10.67
50 - 100 | 5.16 | 1.02 | 5.31 | 11.49
>= 100 | 6.14 | 1.31 | 7.15 | 14.6

## Tav.A16
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 67.2 | 61.1 | 66.2 | 53.1
0,1 - 0,2 | 65.9 | 46.9 | 62.5 | 48.6
0,2 - 0,5 | 64 | 47.4 | 60.9 | 45
0,5 - 1 | 62 | 49.2 | 59.6 | 42
1 - 2 | 57.6 | 47.4 | 55.5 | 37.1
2 - 5 | 53.3 | 46.9 | 52 | 32.8
5 - 10 | 49.6 | 41.8 | 48.1 | 28.6
10 - 20 | 50.7 | 37 | 48.1 | 27.8
20 - 50 | 45.4 | 31.9 | 42.9 | 24.6
50 - 100 | 45 | 35.3 | 43.4 | 23.4
>= 100 | 47.6 | 30.5 | 44.6 | 22.8

## Tav.A17
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 1.76 | 0.4 | 0.53 | 2.69
0,1 - 0,2 | 2.11 | 0.45 | 0.72 | 3.28
0,2 - 0,5 | 2.59 | 0.49 | 1.1 | 4.17
0,5 - 1 | 2.91 | 0.61 | 1.48 | 5
1 - 2 | 3.16 | 0.63 | 2.03 | 5.83
>= 2 | 3.64 | 0.94 | 2.95 | 7.53

## Tav.A18
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 68.8 | 47.5 | 64.8 | 52
0,1 - 0,2 | 64 | 46.7 | 60.9 | 47.6
0,2 - 0,5 | 64.1 | 49 | 61.7 | 45.1
0,5 - 1 | 62.5 | 47.5 | 59.9 | 42.2
1 - 2 | 61.4 | 42.9 | 58.3 | 38.1
>= 2 | 53.6 | 41.5 | 51.1 | 31.2

## Tav.A19
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 2.22 | 0.39 | 0.72 | 3.33
0,1 - 0,2 | 1.92 | 0.47 | 0.85 | 3.24
0,2 - 0,5 | 2.56 | 0.53 | 0.93 | 4.02
0,5 - 1 | 2.66 | 0.61 | 1.25 | 4.52
1 - 2 | 2.77 | 0.65 | 1.57 | 4.99
2 - 5 | 3.21 | 0.78 | 2.08 | 6.07
5 - 10 | 3.58 | 0.88 | 2.66 | 7.11
10 - 20 | 3.96 | 1.03 | 3.4 | 8.39
20 - 50 | 4.96 | 1.09 | 3.92 | 9.98
50 - 100 | 5.04 | 1.35 | 5.05 | 11.44
>= 100 | 6.57 | 1.4 | 7.54 | 15.51

## Tav.A20
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 63.1 | 46.2 | 60.5 | 47.4
0,1 - 0,2 | 63.5 | 53.2 | 61.5 | 45.4
0,2 - 0,5 | 68 | 43.4 | 63.8 | 49
0,5 - 1 | 57.1 | 45.9 | 55 | 39.6
1 - 2 | 58.8 | 43.1 | 55.8 | 38.3
2 - 5 | 54.5 | 38.5 | 51.4 | 33.8
5 - 10 | 58.7 | 31.8 | 53.4 | 33.3
10 - 20 | 54.8 | 32 | 50.1 | 29.9
20 - 50 | 54.6 | 30.3 | 50.2 | 30.7
50 - 100 | 56.3 | 28.9 | 50.5 | 28.2
>= 100 | 48.4 | 29.3 | 45 | 23.1

## Tav.A21
Classe_costo | Durata_progettazione | Durata_affidamento_lavori | Durata_esecuzione_lavori | Durata_totale
<= 0,1 | 2.01 | 0.38 | 0.58 | 2.98
0,1 - 0,2 | 2.18 | 0.42 | 0.83 | 3.43
0,2 - 0,5 | 2.38 | 0.51 | 1.22 | 4.11
0,5 - 1 | 2.67 | 0.59 | 1.67 | 4.93
1 - 2 | 3.03 | 0.67 | 2.06 | 5.75
2 - 5 | 3.31 | 0.74 | 2.59 | 6.64
5 - 10 | 3.42 | 0.76 | 3.38 | 7.56
>= 10 | 4.06 | 0.88 | 4.36 | 9.3

## Tav.A22
Classe_costo | Quota_TA_progettazione | Quota_TA_affidamento_lavori | Quota_TA_tot_escl_lavori | Quota_TA_tot_incl_lavori
<= 0,1 | 76.6 | 52.6 | 72.8 | 58.7
0,1 - 0,2 | 73.4 | 50 | 69.6 | 53.1
0,2 - 0,5 | 68.5 | 51 | 65.4 | 46
0,5 - 1 | 67.4 | 47.5 | 63.8 | 42.4
1 - 2 | 67 | 46.3 | 63.2 | 40.5
2 - 5 | 65.6 | 41.9 | 61.2 | 37.3
5 - 10 | 60.8 | 44.7 | 57.9 | 31.9
>= 10 | 54.4 | 36.4 | 51.2 | 27.1